## Slide 1
Introduction to Monitoring & Evaluation (M&E)
مقدمة عن المراقبة والتقييم
Definition: M&E is a systematic process of collecting, analyzing, and using data to assess project performance and impact.
تعريف: المراقبة والتقييم هي عملية منهجية لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها لتقييم أداء المشاريع وأثرها
Purpose: Ensures accountability, improves learning, and enhances decision making.
الهدف: ضمان المساءلة، تحسين التعلم، وتعزيز عملية اتخاذ القرار

## Slide 2
Why Do We Need M&E?
لماذا نحتاج إلى المتابعة والتقييم؟
Accountability: Tracks project progress and ensures resources are used effectively.
  المساءلة: تتبع تقدم المشروع وضمان الاستخدام الفعال للموارد.
Learning & Improvement: Helps refine strategies based on data.
                التعلم والتحسن: تساعد في تحسين الاستراتيجيات بناءً على البيانات
Impact measurement: Assesses whether project objectives are met.
  قياس الأثر: يحدد مدى تحقيق أهداف المشروع
Stakeholder engagement: Keeps donors, beneficiaries, and partners informed.
  إشراك أصحاب المصلحة: يضمن إبقاء المانحين والمستفيدين والشركاء على اطلاع دائم

## Slide 3
M&E Tools
أدوات المراقبة والتقييم
Monitoring and Evaluation tools helps in collecting, analyzing, and interpreting data to assess project progress and impact.
تساعد أدوات المراقبة والتقييم في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لتقييم تقدم المشاريع وأثرها.
Using both quantitative and qualitative methods ensures a comprehensive understanding of project effectiveness.
يضمن استخدام الأساليب الكمية والنوعية فهما شاملا لفعالية المشاريع.

## Slide 4
M&E Tools
أدوات المراقبة والتقييم
Quantitative Tools
الأدوات الكمية
These tools provide measurable and statistical data that help track progress and assess impact.
توفر هذه الأدوات بيانات قابلة للقياس والإحصاء تساعد في تتبع التقدم وتقييم الأثر
A- Surveys: Are questionnaires to gather standardized responses.
أ- الاستبيانات: استمارات لجمع ردود موحدة
B- Attendance Sheet: Used to record and track the presence and absence of the participants
ب- سجل الحضور: يستخدم لتسجيل وتتبع حضور وغياب المشاركين
C- Baseline & Endline Assessments: Compare conditions before and after the project.
تقارن الوضع قبل المشروع وبعد ت- التقييمات خط الأساس وخط النهاية:
D- Pre & Post Tests :Measure knowledge or skill improvement after training or activities.
ث- الاختبارات القبلية والبعدية: تقيس تحسن المعرفة أو المهارات بعد التدريبات أو الأنشطة.

## Slide 5
M&E Tools
أدوات المراقبة والتقييم
Qualitative Tools
الأدوات النوعية
Qualitative tools help capture experiences, opinions, and behaviors that cannot be fully understood through numbers alone. They provide depth and insights into project outcomes.
تساعد الأدوات النوعية في فهم التجارب والآراء والسلوكيات التي لا يمكن قياسها بالأرقام فقط. فهي توفر العمق والرؤى حول نتائج المشروع.
A- Focus Group Discussions (FGD): Used to gather diverse perspectives from a group of participants through a guided discussion.
مناقشات المجموعات المركزة: تستخدم لجمع وجهات نظر متنوعة من مجموعة من المشاركين من خلال مناقشة موجهة
B- Key Informant Interviews (KIIs): One on one interviews with key stakeholders to gain in depth insights into specific topics.
مقابلات فردية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للحصول على رؤى معمقة حول موضوعات محددة
C- Observations: Directly observing behaviors, interactions, and events to understand dynamics.
مراقبة السلوكيات والتفاعلات والأحداث بشكل مباشر لفهم الديناميكيات

## Slide 6
Feedback & Complaint Mechanism
آلية الشكاوى والتغذية الراجعة
Definition: A structured process for collecting, addressing, and resolving complaints and feedback from stakeholders.
تعريف: عملية منظمة لجمع الشكاوى والتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة ومعالجتها وحلها
It is important as it ensures accountability & transparency, strengthens trust between organizations & communities, and improves service delivery & project impact
يعد ذلك مهما لأنه يضمن المساءلة والشفافية، ويعزز الثقة بين المنظمات والمجتمعات، ويحسن تقديم الخدمات وأثر المشاريع

## Slide 7
What Does FCM Include?
ما الذي تتضمنه آلية الشكاوى والتغذية الراجعة؟
Multiple channels :hotlines or WhatsApp, suggestion boxes, emails and in-person feedback)
قنوات متعددة :الخطوط الساخنة او واتس اب، صناديق الاقتراحات، بريد الكتروني, التغذية الراجعة المباشرة
- Confidentiality & protection for complainants
السرية والحماية للمشتكين
- Clear response & resolution process
عملية استجابة وحل واضحة
- Monitoring & documentation of complaints for learning
رصد وتوثيق الشكاوى للتعلم والتحسين